## 调整公示使用
附件：
2024年太康县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施计划明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 | [6 empty] | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 时间进度
|  |  |  | （建设任务） | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
[7 empty] | 26997 | 12840 | 4652 | 2505 | 7000
一、产业发展 | [6 empty] | 17463 | 9443 | 3292 | 142 | 4586
1 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县老冢镇程楼村食用菌产业建设项目 | 新建6m×10m蘑菇小屋7个、3m×6m方仓改造的蘑菇小屋10个及相关配套设备。 | 老冢镇 | 程楼行政村 | 300 |  |  |  | 300 | 县财政局 | 项目实施后，将提供就业场所，增加程楼行政村每年集体收入12万元、带动就业人员45人、解决脱贫群众和留守妇女就业问题。促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够有效促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障.巩固脱贫户16户，和留守妇女共106人，实现了脱贫成果。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
2 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县杨庙乡农事综合服务中心项目 | 1#楼综合农事服务中心升级改造(2043.91㎡），2#楼农技推广服务中心升级改造面积(2543.4㎡），3#楼农技推广服务中心升级改造(2622.87㎡），5#粮仓升级改造面积(4248.24㎡）。新建钢结构厂房6#农资配送中心（化肥库）(2045.85㎡），7#农资配送中心（种子库）(790.73㎡），8#农机服务中心（无人机）(1959.29㎡），地面硬化面积(11818.26㎡）。入口塔（精神堡垒)(19.8㎡），卫生间砖混结构(81㎡），围墙装配式(1551.㎡），院区给排水设施.排水管长度(435.72m），污水管长度(75.07m），给水管长度(166.3m）。 | 杨庙乡 | 韩庄行政村 | 1200 | 960 |  |  | 240 | 县农业农村局 | 通过该项目的实施，增加村集体收入20万元，惠及韩庄村巩固脱贫户、监测户52户169人，能够提高脱贫群众对脱贫攻坚效果满意度；改善杨庙乡韩庄村周边乡镇农村种植技术条件，加强技术服务，方便群众生产生活，促进脱贫群众经济发展。着力发展农村经济，改善农村生活环境，提高农村生活水平、巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略的重要保障。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户52户169人脱贫成果不返贫不致贫 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
3 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县龙曲镇龙南行政村辣椒产业园项目 | 新建钢结构厂房尺寸60m*70m一座及配套设备，双层钢结构厂房35m*70m一座及配套设备，新建日光温室大棚14640㎡，园区硬化6000㎡、厚度18CM，以及钢构车间、大门、育苗大棚改造提升及其他相关配套设施。 | 龙曲镇 | 龙南 | 2600 | 1800 | 200 |  | 600 | 县乡村振兴局 | 该项目实施后为本村村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户有效脱贫成果，增加就业岗位205个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，每年增加村集体收入104万元，巩固脱贫户、监测户86人脱贫成果，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，项目建成后产权归龙南行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户86人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
4 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县大许寨镇罗古洞村食用菌深加工产业项目 | 新建钢结构车间尺寸50m*150m一座及配套设备，新建钢筋混凝土框架双层食用菌研发中心15.7m*50.6m一座及配套设备。 | 大许寨镇 | 罗古洞行政村 | 1685 | 1092 |  |  | 593 | 县乡村振兴局 | 该项目实施后为本村村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户49户221人脱贫成果，增加就业岗位136个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，每年增加村集体收入68万元，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，项目建成后产权归罗古洞行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，提高就业能力和脱贫群众的致富能力，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障提升脱贫户满意度和幸福感，巩固脱贫户、监测户221人脱贫成果，增加村集体收入68万元，项目建成后产权归村集体所有。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
5 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高贤乡汪庄行政村蔬菜种植产业发展项目 | 新打两个机井，保鲜库一座8m*15m，10栋14m*120m温室大棚及配套设施。 | 高贤乡 | 汪庄 | 500 | 400 | 50 |  | 50 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，巩固脱贫户、监测户18户110人，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归漳东行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户18户110人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
6 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县逊母口镇逊北村肉牛养殖项目 | 新建6栋118m*16m牛棚，新建1栋118m*16m料棚。 | 逊母口镇 | 逊北 | 998 | 678 |  |  | 320 | 县乡村振兴局 | 该项目实施后为本村村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户30户149人有效脱贫成果，增加就业岗位46个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，每年增加村集体收入40万元，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%。项目建成后产权归逊北行政村村集体所有。 | 项目实施后在加工生产中，车间与农民之间形成紧密的联系和有效的结合。通过联农带农机制，可以更好地发挥带农的作用，提高生产加工的效益。能够带动周边脱贫人口务工，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户30户149人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
7 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县马头镇马西行政村大棚果蔬种植产业扶贫项目 | 新建7栋18m*140m温室大棚,2栋18m*120m温室大棚及配套设施。 | 马头镇 | 马西 | 758 | 500 | 120 |  | 138 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入32万元，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位20个，促进就业增加群众收入，巩固脱贫户、监测户10户28人脱贫成果，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户10户28人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
8 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县芝麻洼乡农业产业园项目 | 新建4栋109.66m*15.38m鸡舍，新建1栋54m*45m蛋库。 | 芝麻洼乡 | 芝东、芝西 | 981 | 50 | 762 |  | 169 | 县乡村振兴局 | 该项目实施后为本村村民提供就业岗位、增加收入，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户40户174人有效脱贫成果，增加就业岗位22个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，每年增加村集体收入40万元，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
9 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县城郊乡池庄行政村产业发展项目 | 新建114m*26m玻璃温室大棚一栋，新建26.25m*15.3m冷库一栋，新修沥青道路3072平方米，老路面沥青罩面7526.73平方米及配套设施。 | 城郊乡 | 池庄 | 500 | 450 |  |  | 50 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入20万元，巩固脱贫户、监测户154户794人脱贫成果，增加就业岗位15个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归池庄行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户154户794人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
10 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县张集镇李庄、赵堂村产业发展项目 | 新建冷库棚10m*30m及配套设备，晾晒场10m*37.5m，新建新修18cm厚2000平方米硬化，24m*100m*9m钢构一栋及制粒设备。 | 张集镇 | 李庄、赵堂村 | 581 | 380 |  |  | 201 | 县乡村振兴局 | 延伸产业链发展，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入23.24万元，巩固脱贫户、监测户10户10人，脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，增加村级集体经济收入，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户10户10人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
11 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县杨庙乡马庄行政村蛋鸡养殖建设项目 | 新建70m*17m鸡舍一栋，60m*17m鸡舍一栋，及附属配套设施。 | 杨庙乡 | 马庄 | 350 | 216 | 71 |  | 63 | 县乡村振兴局 | 延伸产业链发展，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入20万元，巩固脱贫户、监测户52户210人脱贫成果，增加就业岗位30个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，增加村级集体经济收入，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户52户210人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
12 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县大许寨镇贾千楼村产业发展项目 | 新打一个机井，新建8栋 18m*115m温室大棚，新修3000平方米18cm地面硬化。 | 大许寨镇 | 贾千楼 | 522 | 150 | 310 |  | 62 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加群众收入，巩固脱贫户42户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，提高就业能力和脱贫群众的致富能力，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障提升脱贫户满意度和幸福感，巩固脱贫户、监测户10人脱贫成果，增加村集体收入4万元，项目建成后产权归村集体所有。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
13 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县常营镇张小庄行政村车间建设项目 | 新建800平米车间1座。 | 常营镇 | 张小庄 | 100 | 90 |  |  | 10 | 常营镇人民政府 | 项目建成后，产权归行政村所有，调整群众种植结构，实现500亩土地流转，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入4万元，每年增加脱贫户增收10万元，巩固脱贫户、监测户36户140人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力，提升脱贫户满意度和幸福感。 | 项目建成后，带动36户140人脱贫户脱贫致富，巩固村脱贫户脱贫致富成果，增加村集体经济收入，促进本村经济发展 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
14 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县符草楼镇张坤楼东行政村产业发展项目 | 新建14*70温室大棚12栋。 | 符草楼镇 | 张坤楼东 | 289 | 50 |  |  | 239 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户22户100人脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户22户100人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
15 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县马头镇于园行政村产业发展项目 | 新建车间1000平方米，新建冷库429平方米，及附属配套设施 | 马头镇 | 于园行政村 | 200 | 150 |  |  | 50 | 马头镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入8万元，巩固脱贫户、监测户5户16人脱贫成果，增加就业岗位20个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归于园行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户5户16人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
16 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县马头镇宋屯行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 调整农业种植结构,新建申报大棚20座，长79米，宽8米，材质镀锌钢管的双层拱棚。 | 马头镇 | 宋屯 | 94 | 94 |  |  |  | 县委统战部 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户15户50人脱贫成果，增加就业岗位20个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入3.76万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户15户50人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
17 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县张集镇冉庄行政村钼粉生产项目 | 新建 50m*25m*10m钢结构车间一栋 | 张集镇 | 冉庄 | 150 | 50 |  |  | 100 | 张集镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入6万元，巩固脱贫户、监测户20户20人脱贫成果，增加就业岗位20个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归冉庄行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户20户20人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
18 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县毛庄镇老龙沃行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 新建建设规格为长50米，宽15米，材质新型全钢架自动卷帘蔬菜暖棚12个（附带偏房，机井，通电） | 毛庄镇 | 老龙沃行政村 | 200 | 50 |  |  | 150 | 毛庄镇人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加脱贫户收入3万元，巩固脱贫户、监测户12户48人脱贫成果，增加就业岗位12个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入8万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户12户48人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
19 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县板桥镇双陵寺行政村产业发展项目 | 新建申报养殖厂一座，建筑面积1000平方及相关附属设施。 | 板桥镇 | 双陵寺村 | 100 | 50 |  |  | 50 | 板桥镇人民政府 | 促进双陵寺村级集体经济发展，带动村集体经济年增收5万元.实现脱贫户、监测户29户107人就业，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位10个，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户29户107人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
20 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县独塘乡十里铺行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 调整农业种植结构30亩,新建申报大棚20座，长79米，宽8米，高3.2米，材质镀锌钢管的双层拱棚。 | 独塘乡 | 十里铺行政村 | 100 | 50 |  |  | 50 | 独塘乡人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加脱贫户收入12万元，巩固脱贫户、监测户32户136人脱贫成果，增加就业岗位20个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归十里铺行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户32户136人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
21 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县马厂镇王三位行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 调整农业种植结构70亩,新建申报大棚40座，长79米，宽8米，高3.2米，材质镀锌钢管的双层拱棚。 | 马厂镇 | 王三位行政村 | 200 | 50 |  |  | 150 | 马厂镇人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户8户24人脱贫成果，增加就业岗位8个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入8万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户8户24人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
22 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县清集镇黄岗行政村蔬菜种植大棚建设项目 | 大棚50座，长79米、宽8米，机井2眼及配套设施。 | 清集镇 | 黄岗行政村 | 260 | 50 |  |  | 210 | 清集镇人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入11万元，巩固脱贫户、监测27户97人脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归黄岗行政村村集体所有 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户27户97人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
23 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县五里口乡五东行政村蔬菜种植产业发展项目 | 调整农业种植结构50亩,新建申报日光大棚42座，长79米，宽8米，高3米，材质新型全钢架日光大棚。 | 五里口乡 | 五东行政村 | 200 | 50 | 130 |  | 20 | 五里口乡人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入8万元，巩固脱贫户、监测户9户22人脱贫成果，增加就业岗位6个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归五东行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户9户22人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
24 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县逊母口镇梁堤口行政村蔬菜食材分拣储存项目 | 蔬菜食材分拣储存1栋1000平方 | 逊母口镇 | 梁堤口行政村 | 100 | 50 |  |  | 50 | 逊母口镇人民政府 | 为本村村民提供就业岗位、增加行政村集体收入4万元以上，巩固脱贫成果，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户及脱贫户有效脱贫成果，增加就业岗位8个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归村集体所有，项目质量合格率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后在加工生产中，蔬菜食材分拣储存项目与农民之间形成紧密的联系和有效的结合。通过联农带农机制，可以更好地发挥带农的作用，提高生产加工的效益。能够带动周边脱贫人口务工，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户141户623人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
25 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县朱口镇先锋行政村特色蔬菜种植大棚建设项目 | 调整农业种植结构15亩，新建种植大棚长70米，宽12米，高4.5米，材质新型全钢架复合保温棉被包裹日光大棚5座及节水灌溉配套设施。 | 朱口镇 | 先锋行政村 | 100 | 50 |  |  | 50 | 朱口镇人民政府 | 项目实施后，将进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。调整群众种植结构，带动脱贫群众增收，每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目的建设可以改善经济发展，增加村集体收入，吸纳脱贫户就业，带动脱贫户靠劳动致富就业，促进脱贫户长效增收。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
26 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县转楼镇程庄行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 调整农业种植结构35亩,新建申报大棚21座，长79米，宽8米，高3米，材质镀锌钢管的双层拱棚。 | 转楼镇 | 程庄行政村 | 100 | 50 |  |  | 50 | 转楼镇人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加脱贫户收入8万元，巩固脱贫户、监测户48户174人脱贫成果，增加就业岗位6个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归程庄行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户48户174人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
27 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县常营镇会城寺行政村冷库建设项目 | 新建650平米冷库及配套设施1座。 | 常营镇 | 会城寺行政村 | 150 | 50 | 85 |  | 15 | 常营镇人民政府 | 项目建成后，调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加脱贫户收入8万元，巩固脱贫户、监测户30户123人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入6万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目建成后，带动会城寺30户123人脱贫户脱贫致富，巩固村脱贫户脱贫致富成果，增加村集体经济收入，促进本村经济发展 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
28 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县大许寨镇罗古洞村水润君赵食用菌产业园设备增加项目 | 新建菌包生产线2条 | 大许寨镇 | 罗古洞行政村 | 360 | 50 | 270 |  | 40 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加群众收入，巩固脱贫户42户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，提高就业能力和脱贫群众的致富能力，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障提升脱贫户满意度和幸福感，巩固脱贫户、监测户10人脱贫成果，增加村集体收入4万元，项目建成后产权归村集体所有。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
29 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县王集乡新店铺行政村新建产业项目 | 新建40m*22.5m保鲜冷库一栋及相关配套设施 | 王集乡 | 新店铺 | 270 | 50 | 190 |  | 30 | 王集乡人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户114户507人脱贫成果，增加就业岗位10个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，每年增加村集体收入11万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够有效促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障。将进一步提高就业能力和贫困群众脱贫致富的能力，带动脱贫户114户507人。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
30 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高朗乡高庄行政村新建养殖场项目 | 新建63m*43m牛棚一座，20m*43m草料棚一座，及附属配套设施。 | 高朗乡 | 高庄 | 250 | 50 | 170 |  | 30 | 高朗乡人民政府 | 巩固脱贫成果，促进村集体经济发展，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众致富能力，提升脱贫户满意度和群众幸福感，带动38户148人脱贫户增收。每年增加村集体收入12万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 巩固脱贫成果，促进村集体经济发展，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众致富能力，提升脱贫户满意度和群众幸福感，带动脱贫户增收。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
31 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县杨庙乡庞楼行政村蔬菜种植产业发展项目 | 调整农业种植结构15亩,新建申报温室大棚6栋，长80米，宽14米，材质新型全钢架温室大棚。 | 杨庙乡 | 庞楼行政村 | 200 | 100 | 80 |  | 20 | 杨庙乡人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入8万元，巩固脱贫户、监测户52户212人脱贫成果，增加就业岗位60个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归庞楼行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户52户212人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
32 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县清集镇申庄村产业建设项目 | 新修1500平方米15公分厚地面硬化，10m*36m钢构车间一栋及配套设备。 | 清集镇 | 申庄村 | 322 | 100 | 187 |  | 35 | 县乡村振兴局 | 促进当地经济发展，提高农民生活质量，每年增加村集体收入，巩固脱贫户、监测户33户137人脱贫成果，增加就业岗位，群众进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归申庄行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户33户137人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
33 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县老冢镇前岗行政村蔬菜大棚种植基地产业发展项目 | 1、新建暖棚8座、长50米、宽12米、每座占地面积约1亩、材质为镀锌钢管PO膜。2,、新建蔬菜大棚1座、长40米、宽13米、占地面积约1亩、材质为新型全钢架双层拱形大棚。 | 老冢镇 | 前岗 | 100 | 50 | 40 |  | 10 | 老冢镇人民政府 | 项目实施后，将进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。带动脱贫户、监测户10人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够有效促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
34 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高朗乡枣园行政村养羊厂建设项目 | 新建羊舍两栋78m*11m，干草棚一栋49m*17m。 | 高朗乡 | 枣园行政村 | 298 | 50 | 218 |  | 30 | 县乡村振兴局 | 巩固脱贫成果，促进村集体经济发展，促进就业增加群众收入，每年增加村集体收入12.8万元，进一步提高就业能力和脱贫群众致富能力，提升脱贫户满意度和群众幸福感，带动脱贫户67户。 | 巩固脱贫成果，促进村集体经济发展，促进就业增加群众收入，每年增加村集体收入12.8万元，进一步提高就业能力和脱贫群众致富能力，提升脱贫户满意度和群众幸福感，带动脱贫户67户325人。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
35 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高朗乡双庙、轩庙行政村种植大棚提升项目 | 双庙、轩庙行政村共计70座种植大棚巩固提升。 | 高朗乡 | 双庙、轩庙行政村 | 50 |  | 45 |  | 5 | 高朗乡人民政府 | 巩固脱贫成果，促进村集体经济发展，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众致富能力，提升脱贫户满意度和群众幸福感，带动脱贫户102户495人。 | 巩固脱贫成果，促进村集体经济发展，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众致富能力，提升脱贫户满意度和群众幸福感，带动脱贫户102户495人。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
36 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县城郊乡蒋湾村菊花产业园项目 | 新建分拣车间1095.6平米，炕房6间，保鲜冷库240平米，路面硬化1235.96平米，围墙142.4米及附属设施 | 城郊乡 | 蒋湾村 | 260 | 50 | 184 |  | 26 | 城郊乡人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户31户149人脱贫成果，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，每年增加村集体收入10万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户31户149人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
37 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县毛庄镇蒋埠口行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 新建建设规格为长79米，宽8米，材质新型镀锌全钢架双层拱形大棚20座，调整种植结构20余亩 | 毛庄镇 | 蒋埠口 | 100 |  | 90 |  | 10 | 毛庄镇人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加脱贫户收入3万元，巩固脱贫户、监测户6户24人脱贫成果，增加就业岗位6个，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户6户24人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
38 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县张集镇前高村产业发展项目 | 新建35m*12m*8.5m双层钢结构车间一栋 | 张集镇 | 前高村 | 100 |  | 90 |  | 10 | 张集镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入4万元。带动脱贫户、监测户10户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归前高行政村村集体所有。 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入4万元。带动脱贫户、监测户10户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归前高行政村村集体所有。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
39 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县符草楼镇岳庄村产业发展项目 | 调整农业种植结构50亩,新建申报大棚30座，长79米，宽8米，材质镀锌钢管的双层拱棚。 | 符草楼镇 | 岳庄 | 140 | 126 |  |  | 14 | 符草楼镇人民政府 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，巩固脱贫户、监测户11户47人脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户11户47人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
40 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县芝麻洼乡接花行政村冷库建设项目 | 新建37.5m*12m*5m冷库一栋及相关配套设施 | 芝麻洼乡 | 接花 | 100 | 90 |  |  | 10 | 芝麻洼乡人民政府 | 解决农产品保鲜仓储问题，提升农产品附加值，增加农民收入，为农村经济发展提供基础保障。提高脱贫户、监测户收入，巩固脱贫户、监测户119户572人脱贫成果，提升其满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度95%以上。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户119户572人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
41 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县芝麻洼乡枣村洼行政村冷库建设项目 | 新建30m*15m*5m冷库一栋及相关配套设施 | 芝麻洼乡 | 枣村洼 | 100 | 90 |  |  | 10 | 芝麻洼乡人民政府 | 解决农产品保鲜仓储问题，提升农产品附加值，增加农民收入，为农村经济发展提供基础保障。提高脱贫户、监测户收入，巩固脱贫户、监测户48户231人脱贫成果，提升其满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度95%以上。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户48户231人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
42 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高朗乡高东行政村新建保鲜库项目 | 新建32m*22m*6m，11m*4m*6m共计748平保鲜库一栋。 | 高朗乡 | 高东 | 150 | 135 |  |  | 15 | 县乡村振兴局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入6万元，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户3脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
43 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县马厂镇李麦行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 新建116m*32m薄膜连栋温室两栋，76m*24m栋薄连膜温室一栋 | 马厂镇 | 李麦 | 150 | 135 |  |  | 15 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入6万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
44 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县马厂镇闫口行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 新建72m*32m薄膜连栋温室四栋 | 马厂镇 | 闫口 | 150 | 135 |  |  | 15 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入6万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
45 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县马厂镇大良行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 新建96m*32m薄膜连栋温室两栋 | 马厂镇 | 大良 | 100 | 90 |  |  | 10 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
46 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高朗乡赵寨行政村车间建设项目 | 新建20m*45m钢结构车间一栋 | 高朗乡 | 赵寨 | 98 | 88 |  |  | 10 | 县乡村振兴局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，每年增加村集体收入4万元，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户3脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
47 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高朗乡晋堂行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 新建138m*36m薄膜葡萄避雨棚一栋 | 高朗乡 | 晋堂 | 40 | 36 |  |  | 4 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入3.2万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
48 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县独塘乡安庄行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 新建15m*100m钢结构温室大棚四栋 | 独塘乡 | 安庄 | 135 | 121 |  |  | 14 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户44户166人脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入6万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度95%以上。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户44户166人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
49 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高贤乡小郭行政村蔬菜种植大棚产业发展项目 | 新建15m*100m钢结构温室大棚三栋 | 高贤乡 | 小郭 | 108 | 97 |  |  | 11 | 县乡村振兴局 | 调整群众种植结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户52户167人脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，每年增加村集体收入4.8万元，项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户52户167人脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
50 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县马头镇湾子桥行政村产业道路建设项目 | 新修道路6850平方米，厚度18公分。 | 马头镇 | 湾子桥村、河沿张村 | 100 | 90 |  |  | 10 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户216户933人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户216户933人。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
51 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县老冢镇港李行政村产业发展项目 | 水产养殖生产线5条，及附属设备采购。 | 老冢镇 | 港李 | 158 | 100 |  | 42 | 16 | 县乡村振兴局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
52 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县老冢镇渔夫燕良种养殖产业发展项目 | 新建24.65米✕9.15米展厅一栋，及养殖设备采购 | 老冢镇 | 港李 | 170 |  |  | 100 | 70 | 县乡村振兴局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
53 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县大许寨镇贾千楼行政村产业提升项目 | 产业提升5850平方米，硬化地面厚15公分2650平方米 | 大许寨镇 | 贾千楼 | 60 |  |  |  | 60 | 大许寨镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
54 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县板桥镇永宁岗村产业配套设施项目 | 为产业项目配套变压器1个及相关设施。 | 板桥镇 | 永宁岗村 | 10 |  |  |  | 10 | 板桥镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
55 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县老冢镇前岗行政村、北村行政村、王立中行政村产业发展配套设施项目 | 为产业项目配套变压器3个及相关设施。 | 老冢镇 | 前岗、北村、王立中 | 30 |  |  |  | 30 | 老冢镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
56 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县朱口镇二李村产业发展配套设施项目 | 为产业项目配套变压器1个及相关设施。 | 朱口镇 | 二李 | 10 |  |  |  | 10 | 朱口镇人民政府 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
57 | 新建 | 产业发展 | 2024年太康县高贤乡汪庄行政村产业提升项目 | 为汪庄行政村产业项目增加相关配套设施。 | 高贤乡 | 汪庄 | 26 |  |  |  | 26 | 县乡村振兴局 | 调整群众产业结构，巩固脱贫成果，促进村级集体经济发展，增加村集体收入，增加脱贫户收入，巩固脱贫户、监测户脱贫成果，增加就业岗位，促进就业增加群众收入，进一步提高就业能力和脱贫群众脱贫致富的能力。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫人口务工就业，增加脱贫群众经济收入，为群众提供就业岗位，促进当地经济发展，为农村经济发展提供了保障，巩固脱贫户、监测户脱贫成果不返贫不致贫。 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 2024-12-30
二、乡村建设行动 | [6 empty] | 7538 | 3235 | 1354 | 2316 | 633
1 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县新打机井项目 | 新打机井1195眼，机井扩孔90cm，井深40m；井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，外径500mm，壁厚50mm，滤水管开孔率≥15%。 | 太康县 |  | 1966 | 1300 |  | 500 | 166 | 县乡村振兴局 | 项目建成后将有效改善各乡镇农业灌溉条件，解决项目实施区域灌溉困难问题，受益耕地达5万余亩，受益农户5000余户，保障粮食生产安全，为农业丰收、农民增收提供基础保障。 | 项目建成后将有效改善各乡镇农业灌溉条件，解决项目实施区域灌溉困难问题，受益耕地达5万余亩，受益农户5000余户，保障粮食生产安全，为农业丰收、农民增收提供基础保障。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
2 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县逊母口镇农田水网建设项目 | 疏浚马屯沟12.382km，疏浚马屯沟一支渠1.25km。建设提灌站2座、节制闸1座、机闸一体式小型涵闸18座、2孔8m桥梁2座、1孔3m桥梁1座、过路涵管11处；埋设PE管道980m；架设过桥镀锌钢塑管50m，配备移动泵车2台。 | 逊母口镇 | 侯岭寨、安岗、孙岗、刘桥、前屯、邵庄 | 624 | 543 | 81 |  | 0 | 县水利局 | 改善逊母口镇群众的农田灌排保障能力，改善灌溉面积0.6万亩，受益脱贫人口数352人。 | 改善群众的农田灌排保障能力问题，切实提高群众满意度和获得感，改善灌溉面积0.6万亩，受益脱贫人口数352人，受益建档立卡贫困人口满意度100%。 | 2024-06-25 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 2024-11-20
3 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县高贤乡保渡村道路建设项目 | 新建沥青路面道路长2851米，路面宽4.5米，路基宽度5.5米，全线新建钢筋混凝土圆管涵5道，其中1—φ1.5米圆管涵3道，1—φ1.0米圆管涵2道，涵长共计74米。 | 高贤乡 | 保渡 | 458 | 408 |  |  | 50 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户5户23人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户5户23人。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
4 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县高贤乡南村岗产业园配套设施项目 | 排水渠一：长度663米设计深度0.8米 上口宽幅1.2米 底口宽幅0.6米混凝土硬化十公分 排水渠二：长度130米 设计600混凝土管 排水渠三：长度760米 设计为深40*宽50上加盖板 排水渠四：长度80米 设计为300的波纹管 排水渠五：长度190米 设计为60*70的U型沟 因蔬菜基地需求新建400kv变压器一座 另设计排水沟长度54米宽度4.5米深3米 | 高贤乡 | 南村岗行政村 | 100 | 90 |  |  | 10 | 高贤乡人民政府 | 项目实施后将就一步提高就业能力和脱贫户脱贫致富的能力，提升群众的满意度和幸福感。带动脱贫户、监测户126户580人，每年增加村集体收入4万元，项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 项目实施后能够带动周边脱贫群众务工就业，增加脱贫群众经济收入，促进当地经济发展。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
5 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县高贤乡高南行政村道路建设提升项目 | 高南行政村基础提升透水砖1100平方米。新建双15砼路面长230米，宽14米，购回填土800立方米，路沿石600米。新修水泥路面路面长1150米，宽4.5米、厚18厘米。 | 高贤乡 | 高南行政村 | 150 | 135 |  |  | 15 | 高贤乡人民政府 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户12户30人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归高南行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户12户30人。 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
6 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县王集乡道路建设项目 | 新建道路共计24472平方米，厚度18公分。 | 王集乡 | 田庄 | 328 | 298 |  |  | 30 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
7 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县杨庙乡、朱口镇道路建设项目 | 杨庙乡新建道路共计13881.5平方米，厚度18公分、朱口镇新建道路共计6067平方米，厚度18公分。 | 杨庙乡、朱口镇 |  | 268 | 240 |  |  | 28 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
8 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县板桥镇、高朗乡道路建设项目 | 板桥镇新建道路共计13717平方米，厚度18公分、高朗乡新建道路共计2628平方米，厚度18公分，下水道800米。 | 板桥镇、高朗乡 |  | 277.4 | 221 | 28 |  | 28.4 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
9 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县老冢镇、逊母口镇道路建设项目 | 老冢镇新建道路共计5972.8平方米，厚度18公分，下水道459米、逊母口镇新建道路共计4172平方米，厚度18公分。 | 老冢镇、逊母口镇 |  | 276 |  | 276 |  | 0 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
10 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县马头镇、大许寨镇道路建设项目 | 马头镇新建道路共计13809平方米，厚度18公分、大许寨镇新建道路共计5870平方米，厚度18公分，沥青道路675平方米，及其他配套设施。 | 马头镇、大许寨镇 |  | 278 |  | 250 |  | 28 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
11 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县马厂镇、五里口乡道路建设项目 | 马厂镇新建道路共计13365平方米，厚度18公分、五里口乡新建道路共计6683.5平方米，厚度18公分。 | 马厂镇、五里口乡 |  | 269 |  | 242 |  | 27 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
12 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县城郊乡、张集镇道路建设项目 | 城郊乡新建道路共计6889平方米，厚度18公分、张集镇新建道路共计12014.5平方米，厚度18公分。 | 城郊乡、张集镇 |  | 253.6 |  | 228 |  | 25.6 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
13 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县芝麻洼乡、清集镇道路建设项目 | 芝麻洼乡新建道路共计13698平方米，厚度18公分、清集镇新建道路共计6975平方米，厚度18公分。 | 芝麻洼乡、清集镇 |  | 277 |  | 249 |  | 28 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
14 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县老冢镇港李道路建设项目 | 改造5公分沥青路面2381平方、新建双18+5公分沥青路面3511平方、暖棚室内硬化3152平方，厚度10公分及附属设施。 | 老冢镇 | 港李 | 149 |  |  | 134 | 15 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-20
15 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县马厂镇老涡河桥维修项目 | 桥面修复长150米，宽7.5米。安装新桥栏杆，桥墩下陷维修加固。 | 马厂行政村 |  | 30 |  |  | 27 | 3 | 马厂镇人民政府 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。可带动周边群众2万多人出行便利。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。可带动周边群众2万多人出行便利。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
16 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县独塘乡王湾行政村道路建设项目 | 新修道路6945平方，C30混凝土，厚度18公分。 | 独塘乡 | 王湾 | 100 |  |  | 90 | 10 | 独塘乡人民政府 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户28户114人，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测28户114人。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
17 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县转楼镇台寨、黄岗村道路建设项目 | 新修道路12900平方米，厚度18公分。其中，黄岗村新修道路5677平方米；台寨村7223平方米。 | 转楼镇 | 黄岗、台寨 | 180 |  |  | 160 | 20 | 转楼镇人民政府 | 解决台寨、黄岗两村群众（包括脱贫户、监测户群众）出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归台寨、黄岗行政村村集体所有。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益台寨、黄岗村脱贫户、监测户153户611人。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
18 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县乡村基础建设工程项目 | 新建混凝土道路共计6292.75平方米，厚度18公分。新建混凝土道路共计5845平方米，厚度15公分 | 老冢镇、符草楼镇、张集镇、城郊乡 |  | 164 |  |  | 164 |  | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
19 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县符草楼镇基础设施建设项目 | 新建沥青混凝土道路共计24909.3平方米，厚度5公分+3公分。 | 符草楼镇 |  | 312 |  |  | 312 |  | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
20 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县符草楼镇道路建设项目 | 新建沥青混凝土道路共计23690平方米，厚度5公分+3公分。 | 符草楼镇 |  | 297 |  |  | 297 |  | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
21 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县张集镇道路建设项目 | 新建沥青混凝土道路共计24878.1平方米，厚度5公分+3公分。 | 张集镇 |  | 317 |  |  | 317 |  | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
22 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县马厂镇、城郊乡道路建设项目 | 新建沥青混凝土道路共计25145.5平方米，厚度5公分+3公分。 | 马厂镇、城郊乡 |  | 315 |  |  | 315 |  | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20
23 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县符草楼镇王国贞行政村道路建设项目 | 新修道路3428平方米，厚度18公分。 | 符草楼镇 | 王国贞 | 48 |  |  |  | 48 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 2024-12-30
24 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县逊母口镇老古庙行政村道路建设项目 | 新建道路长538米、宽4米、厚度18公分；长312米、宽3.4米、厚度15公分；长90米、宽3米、厚度15公分。 | 逊母口镇 | 老古庙 | 46 |  |  |  | 46 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 2024-12-30
25 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年太康县芝麻洼乡东丁花行政村道路建设项目 | 新建道路共计4545平方米，厚度15公分。 | 芝麻洼乡 | 东丁花 | 55 |  |  |  | 55 | 县乡村振兴局 | 解决脱贫群众出行问题，促进当地经济发展改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展提供了基础保障。带动脱贫户、监测户，提升脱贫户满意度和幸福感，群众对项目实施效果非常满意。项目建成后产权归行政村村集体所有，项目质量合格率100%，项目完成及时率100%，群众满意度100%。 | 通过改善交通条件，解决群众出行问题，缩短出行时间，促进当地经济发展，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，为农村经济发展、乡村振兴提供了基础保障。受益脱贫户、监测户。 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 2024-12-30
三、就业项目 | [6 empty] | 1327 | 162 | 6 | 47 | 1112
1 | 新建 | 就业项目 | 2024年太康县雨露计划春季职业教育补助 | 对全县建档立卡脱贫家庭在读中职中专、高职高专、大专学生每学期补助1500元 | 22个乡镇 |  | 300 |  |  |  | 300 | 县乡村振兴局 | 进一步增强脱贫人口转移就业水平，增强其内生动力，减轻其经济负担，为其增收致富创造条件，实现脱贫致富。 | 对接受职业教育的脱贫人口进行资金补助 | 无需招标 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 无需验收
2 | 新建 | 就业项目 | 2024年太康县雨露计划秋季职业教育补助 | 对全县建档立卡脱贫家庭在读中职中专、高职高专、大专学生每学期补助1500元 | 22个乡镇 |  | 300 |  |  |  | 300 | 县乡村振兴局 | 进一步增强脱贫人口转移就业水平，增强其内生动力，减轻其经济负担，为其增收致富创造条件，实现脱贫致富。 | 对接受职业教育的脱贫人口进行资金补助 | 无需招标 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 无需验收
3 | 新建 | 就业项目 | 2024年太康县“人人持证，技能河南”职业技能提升培训 | 通过“人人持证，技能河南”职业技能提升培训对全县建档立卡脱贫劳动力进行技能培训实现一技在身、一证在手、促进就业打下坚实基础。 | 22个乡镇 |  | 110 |  |  |  | 110 | 县乡村振兴局 | 通过技能培训、创业增加收入，切实增强脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）内生发展动力。 | 加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，鼓励脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户），（享受政策）通过技能提升培训、创业增加收入，切实增强脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）内生发展动力。 | 无需招标 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 无需验收
4 | 新建 | 就业项目 | 2024年太康县上半年短期技能补助项目 | 对全县建档立卡脱贫家庭取得短期技能等级证书一年之内自愿申报补助的全县建档立卡脱贫人口每人一次性补助1500-2000元。 | 22个乡镇 |  | 200 |  |  |  | 200 | 县乡村振兴局 | 进一步增强脱贫人口转移就业水平，帮助脱贫人口增强自我发展能力，减轻其经济负担，为其增收致富创造条件。 | 增强脱贫人口转移就业水平，为其增收致富创造条件 | 无需招标 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 无需验收
5 | 新建 | 就业项目 | 2024年太康县下半年短期技能补助项目 | 对全县建档立卡脱贫家庭取得短期技能等级证书一年之内自愿申报补助的全县建档立卡脱贫人口每人一次性补助1500-2000元。 | 22个乡镇 |  | 200 |  |  |  | 200 | 县乡村振兴局 | 进一步增强脱贫人口转移就业水平，帮助脱贫人口增强自我发展能力，减轻其经济负担，为其增收致富创造条件。 | 增强脱贫人口转移就业水平，为其增收致富创造条件 | 无需招标 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 无需验收
6 | 新建 | 就业项目 | 2024年太康县跨省就业一次性交通补助项目 | 全县跨省就业的脱贫人口(稳定脱贫户除外)及风险未消除的监测对象。 2024年跨省稳定就业3个月以上的，可 以享受一次性交通补贴，补贴标准每人400元。 | 22个乡镇 |  | 217 | 162 | 6 | 47 | 2 | 县人社局 | 通过在省外省内就业、创业增加收入，切实增强脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）内生发展动力。 | 加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，鼓励脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户），（享受政策）通过在省外省内就业、创业增加收入，切实增强脱贫户、监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）内生发展动力。 | 无需招标 | 2024-06-20 | 2024-11-20 | 无需验收
四、其他类项目 | [6 empty] | 669 |  |  |  | 669
1 | 新建 | 项目管理费 | 2024年太康县项目管理费 | 项目前期设计、监理、验收、绩效管理与项目管理相关费用。 | 22个乡镇 |  | 269 |  |  |  | 269 | 县乡村振兴局 | 完成全县大型项目设计、验收项目；项目（工程）项目验收合格率100%，工程设计及施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准率100%。 | 全面规范项目各环节，确保项目高标准、高质量建设，充分发挥资金效益。 | 2024-05-25 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 2024-11-20
2 | 新建 | 其他产业项目 | 2024年太康县小额贴息贷款项目 | 为脱贫户进行贷款贴息 | 22个乡镇 |  | 400 |  |  |  | 400 | 县金融扶贫服务中心 | 减少脱贫户支出，促进3600户脱贫户增收，巩固建档立卡脱贫户脱贫成果。 | 财政对脱贫户自身发展产业申请扶贫小额信贷的脱贫户进行全额贴息，提升自身发展动力，助力其发展壮大家庭产业，为脱贫户脱贫提供稳定保障 | 2024-03-25 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2024-12-20